## Sheet1
SPRINT BACKLOG
ID | Hạng mục Product Backlog | Công việc Sprint cần thực hiện | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Trạng thái công việc | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6
1 | Người dùng muốn tìm đăng kí, đăng nhập tài khoản vào trang đặt vé tàu online | Tạo trang đăng nhập, đăng kí (Có UI) | Phạm Quốc Chương | 8 | Hoàn thành | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lưu dữ liệu người dùng nhập vào để tạo tk | Phạm Quốc Chương | 16 | Hoàn thành | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0
|  | Tạo trang cơ sở dữ liệu người | Lưu Đăng Nguyên Hà | 8 | Hoàn thành | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1
|  | Viết kiểm thử kiểm tra các hành động của người dùng nhập vào | Phạm Quốc Chương | 24 | Hoàn thành | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4
|  | Cung cấp nhiều phương thức đăng nhập khác nhau | Tạ Huỳnh Thy Anh | 8 | Hoàn thành | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3
2 | Người dùng muốn tìm kiếm và lựa chọn lịch tàu dựa trên thời gian đi hoặc về cũng như ưa tiên chỗ ngồi / giường | Tạo trang web tìm kiếm, lựa chọn lịch tàu dựa trên thời gian đi hoặc về liên cũng như ưa tiên chỗ ngồi / giường | Phạm Quốc Chương | 8 | Hoàn thành | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Tạo cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng | Lưu Đăng Nguyên Hà | 16 | Hoàn thành | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0
|  | Cập nhật trang hỗ trợ khách hàng khi khách hàng không tương tác được với trang web | Tạ Huỳnh Thy Anh | 8 | Hoàn thành | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Viết kiểm thử kiểm tra các lựa chọn của người dùng | Lưu Đăng Nguyên Hà | 24 | Hoàn thành | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0
|  | Thêm các hoạt động tương tác trên trang web (chức năng xóa/thay đổi tìm kiếm, lựa chọn, chỗ / giường) | Phạm Quốc Chương | 16 | Hoàn thành | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | Người dùng muốn đặt chỗ / giường và mua vé tàu trực tuyến | Thiết kế mục đặt chỗ / giường và mục nâng cấp chỗ / giường | Tạ Huỳnh Thy Anh | 8 | Hoàn thành | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | Tạo trang mua vé tàu trực tuyến | Phạm Quốc Chương | 8 | Hoàn thành | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tạo cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu và dữ liệu khi người dùng thay đổi lựa chọn | Lưu Đăng Nguyên Hà | 16 | Hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1
4 | Người dùng muốn thanh toán vé tàu bằng nhiều phương thức khác nhau | Tạo trang thanh toán | Phạm Quốc Chương | 8 | Hoàn thành | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Xác nhận thông tin của người dùng | Tạ Huỳnh Thy Anh | 8 | Hoàn thành | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tạo cơ sở dữ liệu lưa trữ thông tin người dùng | Lưu Đăng Nguyên Hà | 16 | Hoàn thành | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0
|  | Thêm nhiều phương thức thanh toán khác nhau, liên kết với các ngân hàng | Tạ Huỳnh Thy Anh | 8 | Hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Hệ thống xác nhận thanh toán | Phạm Quốc Chương | 16 | Hoàn thành | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
5 | Người dùng muốn lưu trữ, cập nhật thông tin cá nhân để tìm kiếm vé tàu nhanh chóng và dễ dàng trong tương lai. | Tạo trang hệ thống tài khoản người dùng | Phạm Quốc Chương | 8 | Hoàn thành | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
|  | Cơ sở dữ liệu để lưu trữ và cập nhật thông tin | Lưu Đăng Nguyên Hà | 16 | Hoàn thành | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3
6 | Người dùng muốn đánh giá dịch vụ, phản hồi lại cảm nhận của mình trong suốt chuyến đi. | Tạo trang đánh giá, phản hồi, hộp thư điện | Phạm Quốc Chương | 8 | Hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
|  | Thiết kế hệ thống tự động phản hồi lại những đánh giá, phản hồi của khách | Tạ Huỳnh Thy Anh | 16 | Hoàn thành | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Người dùng mong muốn thông tin của mình được bảo mật an toàn. | Xây dựng hệ thống bảo mật thông tin người dùng (mã hóa thông tin người dùng, xác thực hai yếu tố) | Phạm Quốc Chương | 24 | Hoàn thành | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 8
|  | Hệ thống phân tích và báo cáo (theo chu kỳ) các hoạt động của khách hàng khi vào trang web. | Phạm Quốc Chương | 24 | Hoàn thành | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0
8 | Người dùng muốn chỉnh sửa thông tin tìm kiếm và thông tin tài khoản cá nhân | Thiết kế các chức năng (sửa đổi, cập nhật, hoàn vé) | Tạ Huỳnh Thy Anh | 16 | Hoàn thành | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0
|  | Hệ thống cập nhật lại các thông tin thay đổi | Phạm Quốc Chương | 8 | Hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
9 | Người dùng muốn coi chi tiết vé đã đặt hoặc lịch sử mua vé, hoàn vé | Thêm chức năng coi lịch sử mua hàng vào mục quản lí thông tin cá nhân | Phạm Quốc Chương | 8 | Hoàn thành | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3
|  | Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin | Lưu Đăng Nguyên Hà | 16 | Hoàn thành | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4
10 | Người dùng mong muốn có voucher khi mua vé tại trang vé | Tạo hệ thống tự động tích lũy những lần khách hàng mua vé tại trang web | Phạm Quốc Chương | 16 | Hoàn thành | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3
|  | Xây dựng chương trình tích lũy đổi điểm thành những phần thưởng khác nhau cho khách hàng lựa chọn. | Tạ Huỳnh Thy Anh | 8 | Hoàn thành | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Sheet2
BẢNG PHÂN CHIA SPRINT TRONG DỰ ÁN
Id Sprint | Công việc Sprint thực hiện | Thời gian thực hiện | Thời gian kết thúc | Trạng thái | Người thực hiện
1 | Người dùng muốn tìm đăng kí, đăng nhập tài khoản vào trang đặt vé tàu online | 2023-11-02 | 2023-04-03 | Đã hoàn thành | Tạ Huỳnh Thy Anh
| Người dùng muốn tìm kiếm và lựa chọn lịch tàu dựa trên thời gian đi hoặc về cũng như ưa tiên chỗ ngồi / giường |  |  | Đã hoàn thành | Tạ Huỳnh Thy Anh
| Người dùng muốn đặt chỗ / giường và mua vé tàu trực tuyến |  |  | Đã hoàn thành | Tạ Huỳnh Thy Anh
2 | Người dùng muốn thanh toán vé tàu bằng nhiều phương thức khác nhau | 2023-05-03 | 16/04/2023 | Đang thực hiện | Phạm Quốc Chương
| Người dùng muốn lưu trữ, cập nhật thông tin cá nhân để tìm kiếm vé tàu nhanh chóng và dễ dàng trong tương lai. |  |  | Đang thực hiện | Phạm Quốc Chương
| Người dùng muốn đánh giá dịch vụ, phản hồi lại cảm nhận của mình trong suốt chuyến đi. |  |  | Đang thực hiện | Lưu Đặng Nguyên Hà
3 | Người dùng mong muốn thông tin của mình được bảo mật an toàn. | 17/04/2023 | 26/05/2023 | Đang thực hiện | Phạm Quốc Chương
| Người dùng muốn chỉnh sửa thông tin tìm kiếm và thông tin tài khoản cá nhân |  |  | Đang thực hiện | Lưu Đặng Nguyên Hà
4 | Người dùng muốn coi chi tiết vé đã đặt hoặc lịch sử mua vé, hoàn vé | 29/05/2023 | 2023-07-07 | Đang thực hiện | Phạm Quốc Chương
| Người dùng mong muốn có voucher khi mua vé tại trang vé |  |  | Đang thực hiện | Lưu Đặng Nguyên Hà