## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TỪNG THÀNH VIÊN
ID | Task |  | Thời gian phân công | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Trạng thái | Người thực hiện | Mức độ hoàn thành
1 | Giới thiệu về dự án | Các vấn đề của khách hàng cần giải quyết | 1 ngày | 2023-06-03 | 2023-07-03 | Hoàn thành | Tạ Huỳnh Thy Anh | Tốt
|  | Mục tiêu của dự án | 1 ngày | 2023-07-03 | 2023-08-03 | Hoàn thành | Tạ Huỳnh Thy Anh | Tốt
2 | Phạm vi của dự án |  | 1 ngầy | 2023-08-03 | 2023-09-03 | Hoàn thành | Tạ Huỳnh Thy Anh | Tốt
3 | Các bên liên quan |  | 1 ngày | 2023-09-03 | 2023-10-03 | Hoàn thành | Tạ Huỳnh Thy Anh | Tốt
4 | Nhận diện và mô tả các rủi ro chính ảnh hưởng lớn dự án |  | 3 ngày | 2023-10-03 | 13/03/2023 | Hoàn thành | Tạ Huỳnh Thy Anh | Tốt
5 | Quản lý dự án | Thiết kế các giao diện chính của hệ thống | 4 ngày | 13/03/2023 | 17/03/2023 | Hoàn thành | Phạm Quốc Chương | Tốt
|  | Thu thập user story cho dự án. | 4 ngày | 17/03/2023 | 21/03/2023 | Hoàn thành | Lưu Đặng Nguyên Hà | Tốt
|  | Tạo product backlog từ các user story trên | 3 ngày | 21/03/2023 | 24/03/2023 | Hoàn thành | Lưu Đặng Nguyên Hà | Tốt
|  | Xác định số sprint trong dự án và các sprint backlog | 2 ngày | 24/03/2023 | 26/03/2023 | Hoàn thành | Phạm Quốc Chương | Tốt
6 | Lập kế hoạch và phân công công việc cho từng thành viên |  | 1 ngày | 26/03/2023 | 27/03/2023 | Hoàn thành | Phạm Quốc Chương | Tốt
7 | Sử dụng công cụ online để ứng dụng quy trình scrum vào phát triển dự án |  | 4 ngày | 27/03/2023 | 2023-01-04 | Hoàn thành | Tạ Huỳnh Thy Anh, Lưu Đặng Nguyên Hà, Phạm Quốc Chương | Tốt