## User Story
User Story
ID User | Chức năng |  |  |  | Mức độ | Điều kiện kích hoạt
| Tính Năng | Với vai trò <Người dùng> | Tôi muốn <Thực hiện nhiệm vụ> | Để tôi có thể< Đạt được mục tiêu>
ID 1 | Quản lí tài khoản | Quản trị viên | Tạo tài khoản | Tạo tài khoản mới | Cao | Chưa có tài khoản đăng nhập
ID 2 |  |  | Tài khoản phân quyền | Phân quyền tài khoản |  | Tài khoản người dùng đã được tạo sẵn Tài khoản người dùng đã được phân quyền Thiết bị của người dùng đã được kết nối internet khi thực hiện đăng nhập
ID 3 |  |  | Xóa tài khoản | Xóa các tài khoản lỗi hoặc vi phạm
ID 4 |  |  | Xem chi tiết tài khoản | Xem chi tiết các thông tin của tài khoản
ID 5 |  | Quản trị viên, Khách hàng, Nhân viên,người sử dụng | Đăng Nhập | Đăng nhập vào trang web
ID 6 |  |  | Đăng Xuất | Đăng xuất khỏi trang web
ID 7 |  | Quản trị viên, Khách hàng, Nhân viên,người sử dụng | Cập nhật tài khoản, đổi tài khoản | Cập nhật các thông tin của tài khoản, đổi mật khẩu
ID 8 | Tìm kiếm chuyến tàu | Quản trị viên | Cập nhật thông tin các chuyến tàu | Cập nhật thông tin các chuyến tàu | Cao | Các chuyến tàu đã được xác nhận có hoạt động Thông tin các chuyến tàu chính xác và đã được đăng tải lên trang Thiết bị người dùng kết nối với internet để cập nhật các chuyến tàu
ID 9 |  |  | Đăng tải các chuyến tàu lên trang web | Đăng tải các chuyến tàu lên trang web cho người dùng tìm kiếm
ID 10 |  |  | Xóa các chuyến tàu | Xóa các chuyến tàu đã hết chỗ, các chuyến tàu bị hủy chuyến
ID 11 |  |  | Chỉnh sửa thông tin chuyến tàu | Chỉnh sửa thông tin các chuyến tàu bị sai, hoặc bị delay
ID 12 |  | Người sử dụng | Nhập thông tin ngày giờ địa điểm đưa đón | Cung cấp thông tin cho máy hiểu để hiển thị chuyến tàu tương ứng
ID 13 |  |  | Chọn chuyến tàu | Chọn các chuyến tàu mong muốn với các hãng các mức giá khác nhau
ID 14 | Mua vé | Quản trị viên | Xem chi tiết vé | Xem chi tiết các thông tin vé của khách hàng | Cao | Người dùng đã chọn vé thành công và đã kiểm tra kĩ Người dùng đã đặt mua vé mới có thể xóa ve khi muốn thay đổi Không thể xóa vé khi chuyến tàu sắp khởi hành trước 30 phút Thiết bị của người dùng đã được kết nối internet để hệ thống xác nhận đã đặt vé
ID 15 |  |  | Sửa đổi vé | Sửa đổi vé nếu khách có như cầu
ID 16 |  |  | Xóa vé | Xóa vé nếu khách hủy vé
ID 17 |  |  | Tìm kiếm vé | Tìm kiếm vé của khách nếu khách lỡ xóa fide vé,tìm kiếm vé hỗ trợ khách hàng
ID 18 |  | Khách hàng, người sử dụng | Xem chi tiết vé | Xem chi tiết các thông tin vé của khách hàng
ID 19 |  |  | Thông tin của khách hàng | Điền các thông tin cá nhân của khách hàng
ID 20 |  |  | Sửa thông tin vé | Sửa đổi thông tin khi khách hàng điền sai hoặc muốn đổi ý khác
ID 21 |  |  | Chọn đặt mua vé | Chọn mua vé để đến phần thanh toán
ID 22 | Thanh Toán | Quản trị viên | Tìm kiếm thông tin thanh toán | Tìm kiếm thông tin thanh toán của khách khàng | Cao | Ngời dùng đã đặt vé thành công Người dùng đã chọn hình thức thanh toán Liên kết với ví điện tử thành công và số dư trong tài khoản lớn hơn tiền vé người dùng mua (online) Người dùng báo cáo khi thanh toán bị lỗi để liên kết với bộ phận hỗ trợ Thiết bị của người dùng phải kết nối với internet trong quá trình thanh toán
ID 23 |  |  | Xem chi tiết thông tin thanh toán | Xem chi tiết thông tin thanh toán của khách hàng
ID 24 |  |  | Tài khoản quản lí doanh thu | Chứa những thông tin khách hàng đã thanh toán bằng ví tính dụng
ID 25 |  |  | Fide Mail | Chứa đựng những mail phản ánh của khách hàng về trang trong quá trình thanh toán
ID 26 |  | Khách hàng, người sử dụng | Thanh toán bằng tiền mặt | Khách hàng lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt
ID 27 |  |  | Thanh toán bằng ví tính dụng | Khách hàng chọn thanh toán bằng ví tính dụng
ID 28 |  |  | Liên kết ví tính dụng của khác | Liên kết với ví tính dụng của khách hàng
ID 29 |  |  | Thông tin thanh toán | Khách hàng cung cấp thông tin thanh toán
ID 30 |  |  | Tìm kiếm thông tin thanh toán | Khách hàng tìm kiếm thông tin thanh toán của bản thân
ID 31 |  |  | Hộp mail hỗ trợ, phản ánh khi thanh toán | Hỗ trợ khách hàng cũng như nhận những phản ánh khi trang bị lỗi trong quá trình thanh toán
ID 32 |  |  | Nút thanh toán dẫn khách hàng đến ví tính dụng | Hoàn thành thanh toán của khách hàng |  | Hoàn thành khi hệ thống xác nhận thanh toán thành công
ID 33 | Hộp mail hỗ trợ | Quản trị viên | Trả lời tin nhắn tự động | Trả lời tin nhắn tự động hướng dẫn hỗ trợ khách trong quá trình đặt vé | Bình thường | Người dùng đăng nhập thành công Người dùng và hệ thống hỗ trợ liên kết thành công với nhau Thiết bị của người dùng kết nối với internet trong quá trình gửi mail
ID 34 |  |  | Tài khoản phân quyền (bộ phận chăm sóc khách hàng) | Tài khoản phân quyền cho bộ phận chăm sóc khách hàng hỗ trợ trực tiếp
ID 35 |  |  | Tìm kiếm mail | Tìm kiếm các mail của khách hàng gửi
ID 36 |  |  | Bảo mật quản lí mail | Bảo mật thông tin khách hàng bảo mật mail của khách
ID 37 |  | Khách hàng, người sử dụng | Hộp mail hỗ trợ, phản ánh | Hộp mail khách hàng gửi tin nhắn đến bộ phận chăm sóc yêu cầu hỗ trợ
ID 38 |  |  | Các trang hướng dẫn | Các trang hướng dẫn khách hàng khi cần hỗ trợ
ID 39 |  |  | Kết nối với bộ phận chăm sóc khách hàng | Chuyển máy đến bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ khách trong quá trình đặt vé
ID 40 | Đánh giá và phản ánh góp ý | Quản trị viên | Bảng đánh giá 5 sao | Kiểm tra các đánh giá của khách hàng xem họ có hài lòng về trang web | Bình thường | Người dùng phải đánh giá Thiết bị người dùng phải kết nối internet để hệ thống ghi nhận đánh giá
ID 41 |  |  | Cơ sở dữ liệu lưu lại các phản ánh của khách hàng | Xem những lỗi trang web mắc phải được khách hàng phẩn ứng để sửa đổi
ID 42 |  |  | Các voucher hiển thị trên trang web | Hiển thị các voucher cho khách hàng sẽ quay lại sử dụng
ID 43 |  |  | Bảng hiện thị đánh giá | Marketing và khuyến khích các khách hàng mới tin tưởng sử dụng
ID 44 |  | Khách hàng, người sử dụng | Bảng đánh giá 5 sao | Mức độ hài lòng của bản thân khi sử dụng trang web
ID 45 |  |  | Ô nhập các voucher | Khuyến mãi cho khách hàng khi tin tưởng và sử dụng lại dịch vụ của trang web
ID 46 |  |  | Bảng hiện thị đánh giá | Khách hàng xem xét về ý kiến những người khách trước khi sử dụng dịch vụ của trang web
ID 47 | Giao diện giới thiệu | Quản trị viên | Tạo thông tin công ty | Cung cấp thông tin minh bạch cho khách hàng | Thấp | Người dùng đang nhập thành công vào trang web Thông tin được đăng tải lên trang Thiết bị người dùng kết nối với internet
ID 48 |  |  | Xem tất cả thông tin trong trong ty | Xem tất cả các thông tin trong công ty hiện có
ID 49 |  |  | Tạo trang thông báo những thông tin mới về trang | Cung cấp các thông tin mới cho khách hàng
ID 50 |  |  | Cập nhật các thông tin,tin tức mới cho trang web | Cập nhật những thông tin mới hoặc sửa đổi các thông tin sai
ID 51 |  | Khách hàng, người sử dụng | Tìm kiếm thông tin công ty | Giúp khách hàng tìm kiếm những thông tin cần thiết
ID 52 |  |  | Trang tin tức | Giúp khác hàng cập nhật các tin tức mới về chuyến tàu hoặc những ưu đãi mới của công ty

## Product Backlog
Product Backlog
ID | Blacklog Item Name | Người sử dụng | User story | Mức độ | Người thực hiện | Thời gian thực hiện | Trạng thái hoàn thành
PB1 | Đăng nhập/ Đăng xuất | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Đăng nhập vào trang web mua vé tàu online | Khó | Lưu Đặng Nguyên Hà | 10 giờ | Hoàn thành
PB2 | Tài khoản phân quyền | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc | Phân quyền cho tài khoản | Khó |  | 10 giờ | Hoàn thành
PB3 | Xem chi tiết tài khoản | Quản trị viên, Khách hàng, người sử dụng | Xem chi tiết các thông tin của tài khoản | Dễ |  | 5 giờ | Hoàn thành
PB4 | Cập nhật tài khoản, đổi tài khoản mật khẩu | Quản trị viên, Khách hàng, người sử dụng | Cập nhật thông tin tài khoản, đổi tài khoản mật khẩu | Bình thường |  | 8 giờ | Hoàn thành
PB5 | Tìm kiếm chuyến tàu | Quản trị viên , nhân viên | Đăng tải các chuyến tàu lên trang web | Khó | Tạ Huỳnh Thy Anh | 8 giờ | Hoàn thành
PB6 |  | Quản trị viên , nhân viên | Xóa các chuyến tàu | Bình thường |  | 10 giờ | Hoàn thành
PB7 |  | Quản trị viên , nhân viên | Chỉnh sửa, cập nhật thông tin chuyến tàu | Dễ |  | 5 giờ | Hoàn thành
PB8 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Nhập thông tin ngày giờ địa điểm đưa đón | Bình thường |  | 10 giờ | Hoàn thành
PB9 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Chọn chuyến tàu | Bình thường |  | 10 giờ | Hoàn thành
PB10 | Mua vé | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Xem chi tiết vé | Dễ | Lưu Đặng Nguyên Hà | 5 giờ | Hoàn thành
PB11 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Sửa đổi vé | Dễ |  | 8 giờ | Hoàn thành
PB12 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Trả vé | Dễ |  | 5 giờ | Hoàn thành
PB13 |  | Khách hàng | Chọn đặt mua vé | Dễ |  | 5 giờ | Hoàn thành
PB14 | Thanh Toán | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Chọn hình thức thanh toán | Dễ | Phạm Quốc Chương | 5 giờ | Hoàn thành
PB15 |  | Khách hàng, người sử dụng | Thanh toán, liên kết ví tính dụng (online) | Khó |  | 10 giờ | Hoàn thành
PB16 |  | Khách hàng, người sử dụng | Ô nhập voucher | Dễ |  | 5 giờ | Hoàn thành
PB17 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Tìm kiếm thông tin thanh toán | Dễ |  | 5 giờ | Hoàn thành
PB18 |  | Khách hàng, người sử dụng | Chọn nút thanh toán để hoàn tất thanh toán | Dễ |  | 5 giờ | Hoàn thành
PB19 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc | Tài khoản quản lí doanh thu | Bình thường |  | 10 giờ | Hoàn thành
PB20 | Hộp mail hỗ trợ và góp ý | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc | Tài khoản phân quyền (bộ phận chăm sóc khách hàng) | Khó | Lưu Đặng Nguyên Hà | 10 giờ | Hoàn thành
PB21 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc | Trả lời tin nhắn tự động | Bình thường |  | 8 giờ | Hoàn thành
PB22 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Tìm kiếm tin nhắn | Bình thường |  | 8 giờ | Hoàn thành
PB23 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Bảng đánh giá 5 sao | Dễ |  | 5 giờ | Hoàn thành
PB24 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Chuyển máy đến bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ khách trong quá trình đặt vé | Khó |  | 15 giờ | Hoàn thành
PB25 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc | Cơ sở dữ liệu lưu lại các phản ánh của khách hàng | Khó |  | 10 giờ | Hoàn thành
PB26 | Giao diện giới thiệu | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Hiển thị thông tin công ty | Dễ | Phạm Quốc Chương | 5 giờ | Hoàn thành
PB27 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Trang tin tức | Dễ |  | 5 giờ | Hoàn thành
PB28 |  | Quản trị viên , nhân viên, giám đốc, khách hàng | Tìm kiếm thông tin công ty | Dễ |  | 5 giờ | Hoàn thành
PB29 | [5 empty] | Thời gian thực hiện 1 tháng làm 25 ngày mỗi ngày 8 giờ=> tổng thời gian thực hiện 200 giờ
PB30
PB31
PB32
PB33
PB34
PB35
PB36
PB37
PB38
PB39